Załącznik do projektu Uchwały

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2021 – 2025

**I. Kanalizacja Sanitarna**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Koszt zadania (PLN)** | **Lata realizacji** | **Źródła finansowania** | **Uwagi** |
| **1** | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicach Krzywej i Wędkarskiej wraz z wyjściami przyłączy z pasa drogowego | 350 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021  |
| **2** | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa | 150 000 | 2021 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021  |
| **3** | Przebudowa kolektora sanitarnego C na odcinku od Hotelu Stal do ul. Poniatowskiego – etap II | 1 500 000 | 2021-2022 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022  |
| **4** | Przebudowa kolektora tłocznego od ul. Wrzosowej do studni rozprężnej przy ul. Staszica | 1 200 000 | 2021-2022 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022  |
| **5** | Renowacja metodą bezwykopową kolektora sanitarnego fi 630 posadowionego od ul. Polnej do Oczyszczalni Ścieków – odcinki wadliwych rur firmy Owens | 500 000 | 2021-2022 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022  |
| **6** | Renowacja metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od wejścia do Centralnego Placu Zabaw przy budynku SM do włączenia do kolektora C  | 170 000 | 2023 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 30.11.2023  |
| **7** | Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Hutniczej odcinek od ul Ofiar Katynia do ul. Metalowców + projekt | 500 000 | 2023 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 30.11.2023  |
| **8** | Przebudowa kolektora A kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na odcinkach, na których nie zostały wymienione rury podczas budowy obwodnicy Stalowej Woli + projekt | 3 000 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025  |
| **9** | Renowacja metodą bezwykopową kolektora sanitarnego z wymianą studni kanalizacyjnych od skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju z ul. Obrońców Westerplatte w poprzek Al. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego (od pkt A do pkt B) + projekt | 1 600 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025  |
| **10** | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach: Szkolna, Spokojna, Makowa, Malinowa, Zaułek, Akacjowa, Sosnowa + projekt | 1 500 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025  |
| **11** | Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Wyszyńskiego - projekt | 500 000 | 2025 | środki własne | Planowane wykonanie projektu 31.12.2025  |
| **12** | Budowa i dostosowanie układów sieci kanalizacyjnych według zapotrzebowania | 800 000 | 2022-2025 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025  |

**II. Przepompownie ścieków**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Koszt zadania (PLN)** | **Lata realizacji** | **Źródła finansowania** | **Uwagi** |
| **1** | Wymiana przepompowni ścieków na osiedlu Podlesie (ul. Gałczyńskiego) na tłocznię ścieków | 100 000 | 2023 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |
| **2** | Wymiana tłoczni ścieków P23 (Grabskiego/IKEA) na przepompownie ścieków | 130 000 | 2023 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |

**III. Miejska Oczyszczalnia Ścieków**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Koszt zadania (PLN)** | **Lata realizacji** | **Źródła finansowania** | **Uwagi** |
| **1** | Waga samochodowa osiowa | 110 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **2** | Inst. do odwadnia osadów ściekowych >21 % s.m. | 950 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.07.2021 |
| **3** | Krata ściekowa rzadka | 400 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **4** | Pompowy system transportu osadu odwodnionego na składowisko osadu | 150 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **5** | Hermetyzacja osadników wstępnych oraz komór defosfatacji | 5 000 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |
| **6** | Modernizacja układu aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki | 960 000 | 2023 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |
| **7** | Zakup agregatu prądotwórczego | 1 000 000 | 2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |

**IV. Ujęcia ,SUW, pozostałe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Koszt zadania (PLN)** | **Lata realizacji** | **Źródła finansowania** | **Uwagi**  |
| **1** | Wdrażanie systemu zdalnego odczytu wody za pomocą odczytu radiowego | 2 000 000 | 2021-2024 | środki własne | Sukcesywne wdrażanie systemu w terminie do 31.12.2024 |
| **2** | Udział w kosztach budowy nowego Ujęcia Wody – etap II | 6 000 000 | 2021-2022 | środki własne | Planowany termin zakończenia robót 31.10.2022 |
| **3** | Dostosowanie systemu wizualizacji przepompowni ścieków do nowego oprogramowania  | 500 000 | 2021-2025 | środki własne/zewnętrzne | Sukcesywne wdrażanie systemu w terminie do 31.12.2025 |
| **4** | Wymiana armatury żeliwnej zasilania zbiorników wody uzdatnionej  | 100 000 | 2022-2024 | środki własne/zewnętrzne | Sukcesywnie w zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025 |
| **5** | Zaprojektowanie i wykonanie odwiertów 2 szt. studni głębinowych na ujęciu wody  | 80 000 | 2023-2025 | środki własne | W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025 |
| **6** | Przebudowa sieci elektrycznych na ujęciach wody  | 50 000 | 2023-2025 | środki własne | W zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025 |
| **7** | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody pod wymagania technologiczne Nowego Ujęcia Wody | 2 500 000 | 2023-2025 | środki zewnętrzne | Planowany termin zakończenia robót 31.10.2025 |
| **8** | Modernizacja układu pomp sieciowych na SUW wraz z układem zasilająco – sterującym  | 600 000 | 2023-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowany termin zakończenia robót 31.12.2025 |
| **9** | Modernizacja automatyki SUW | 800 000 | 2023-2025 | środki własne/zewnętrzne | Sukcesywnie w zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025 |
| **10** | Zakup dwóch samochodów brygadowych | 180 000 | 2023-2025 | środki własne | W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025 |
| **11** | Remont elewacji zbiornika wody surowej i budynku Stacji Uzdatniania Wody | 50 000 | 2024-2025 | środki własne | Planowany termin zakończenia robót 31.10.2025 |
| **12** | Zakup agregatu prądotwórczego do 50 kVA wraz z przyczepką transportową | 100 000 | 2 025 | środki własne | W zależności od potrzeb w terminie do 31.12.2025 |
| **13** | Zakup samochodu specjalistycznego ssąco – ciśnieniowy do czyszczenia sieci kanalizacyjnych | 1 250 000 | 2025 | środki własne | W zależności od potrzeb w terminie do 30.11.2025 |

**V. Sieci wodociągowe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa zadania** | **Koszt zadania (PLN)** | **Lata realizacji** | **Źródła finansowania** | **Uwagi** |
| **1** | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie budynków zlokalizowanych przy ul. Niezłomnych od nr 32 do 64 | 200 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 30.06.2021 |
| **2** | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Krzywa i Wędkarskiej | 420 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **3** | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Makowej | 80 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **4** | Przebudowa sieci wodociągowej DN 200 w ul. Wolności odcinek od ul. Narutowicza do ul. Mickiewicza – Etap VI | 360 000 | 2021 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2021 |
| **5** | Wykonanie połączenia sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Stalowej Woli – przejście wodociągu nad torami PKP | 60 000 | 2021-2022 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2022 |
| **6** | Budowa sieci wodociągowej fi 225 w ul. Kwiatkowskiego (odcinek od Przedszkola do ul. Orzeszkowej) | 200 000 | 2021-2023 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |
| **7** | Przebudowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i Sikorskiego w Stalowej Woli | 200 000 | 2022-2023 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |
| **8** | Budowa sieci wodociągowej w ul. Solidarności na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Wrzosowej w Stalowej Woli | 250 000 | 2022-2023 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2023 |
| **9** | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Przestrzennej | 180 000 | 2023-2024 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2024 |
| **10** | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu „Widok” w Stalowej Woli | 320 000 | 2023-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |
| **11** | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Chudzyńskiego, Skłodowskiej i Andersa w Stalowej Woli | 550 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |
| **12** | Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej fi 225 na odcinku od Piekarni Dziubek do ul. Brandwickiej | 620 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |
| **13** | Wykonanie kolektora wodociągowego D400 w miejsce istniejącego D250-stal od komory zasuw przy Hali Targowej do komory zasuw przy ul. Jana Pawła II – długość 610 mb D 400 + projekt | 800 000 | 2024-2025 | środki własne/zewnętrzne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |
| **14** | Budowa i dostosowanie układów sieci wodociągowych według zapotrzebowania | 2 000 000 | 2022-2025 | środki własne | Planowane zamknięcie inwestycji 31.12.2025 |