**Autopoprawka do projektu uchwały**

**Rady Miejskiej w Stalowej Woli na sesję w dniu 20 maja 2022 r.**

**zmieniającej załącznik nr2 do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i  harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.**

Wnoszę o dokonanie zmiany w załączniku nr 2 Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030 poprzez aktualizację terminów realizacji poszczególnych działań zawartych w harmonogramie. Powyższa zmiana podyktowana jest przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy oraz uzgodnieniami ostatecznego kształtu projektu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr …./…../2022

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

Z dnia …. …… 2022 r.

**Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli   
na lata 2022 – 2030**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis działania | Termin realizacji |
| 1. | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych oraz potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie kierunków rozwoju miasta. Przygotowanie wniosków z diagnozy. | II/III kwartał 2022 r. |
| 2. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli. | III/IV kwartał 2022 r. |
| 3. | Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030. | III/IV kwartał 2022 r. |
| 4. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. | IV kwartał 2022 r. |
| 5. | Przedłożenie projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030 do zaopiniowania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w celu wydania opinii na temat sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, określonych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030. | IV kwartał 2022 r. |
| 6. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | IV kwartał 2022 r. |
| 7. | Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko w przypadku kiedy będzie wymagana. | IV kwartał 2022 r.  / I kwartał 2023 r. |
| 8. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli na lata 2022- przez Radę Miejską w Stalowej Woli w drodze uchwały. | I kwartał 2023 r. |