**/ Projekt /**

**UCHWAŁA NR ……**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 04 maja 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu  
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – system roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli na lata 2019 - 2021.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 2 i 4 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 712  
ze zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LXXXIII/1088/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu  
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Stalowej Woli wykonywania zadania własnego gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki – system roweru miejskiego na terenie miasta Stalowej Woli na lata 2019 – 2021 wprowadza się następujące zmiany :

1) w tytule uchwały wyrazy „ na lata 2019-2021” zastępuje się wyrazami : „ na lata 2019-2022”

2 ) w § 1 wyrazy : „ w latach 2019-2021” zastępuje się wyrazami: „ w latach 2019-2022”

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr LXXXIII/1088/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli  
z dnia 15 listopada 2018 r. obejmuje przedłużenie okresu powierzenia z 2021 r.   
do 2022 r.

Obecny stan zagrożenia epidemicznego na terenie RP oraz związane z nim zawieszenie  
w funkcjonowaniu systemów rowerów miejskich na terenie kraju uniemożliwiły funkcjonowanie systemu roweru miejskiego w Stalowej Woli w przewidzianym terminie  
od 01.04.2020 r.

Ponowne uruchomienie systemu w 2020 r. nastąpi po zniesieniu obostrzeń w tym zakresie. Miesiące niewykorzystane w bieżącym roku zostaną wykorzystane w 2022 r.  
w czasie przedłużonego okresu obowiązywania umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Stalowa Wola a MZK Sp. z o.o.

Takie działanie wymaga zmiany Uchwały o powierzeniu MZK systemu roweru miejskiego oraz przygotowania stosownego aneksu do umowy wykonawczej, które przedłużą okres powierzenia i okres obowiązywania umowy na 2022 r. (obecna uchwała i umowa wykonawcza obowiązują do 2021 r.)

Przedłużenie umowy oznacza dodatkowe koszty w wysokości ok. 80 000 zł. Są to koszty dodatkowego uruchomienia systemu rowerowego w 2020 r. po zniesieniu obostrzeń. Łączna liczba miesięcy funkcjonowania systemu w okresie 2020-2022 pozostają bez zmian.